Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

«Инвестиционное развитие Ейского района»

в 2017 году

Муниципальная программа «Инвестиционное развитие Ейского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 23 декабря 2014 года № 886  «Об утверждении муниципальной программы «Инвестиционное развитее Ейский район».

Целью муниципальной подпрограммы является: повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Ейский район.

Задачами муниципальной подпрограммы являются:

- увеличение объема инвестиций в экономику муниципального образования Ейский район;

- создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности.

Для достижения поставленных целей, программой предусмотрена реализация трех основных мероприятий:

- участие в Международных и российских конгрессно-выставочных мероприятиях, организация и проведение районных мероприятий (форумов, выставок, «круглых столов», семинаров), обеспечение участия делегации «Ейского района», уплата регистрационных взносов;

- обеспечение функционирования Инвестиционного портала администрации муниципального образования Ейский район;

- участие в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации.

Финансирование программы осуществляется за счет средств районного бюджета муниципального образования Ейский район.

В 2017 году на финансирование мероприятий муниципальной программы «Инвестиционное развитие Ейского района» в бюджете администрации муниципального образования Ейский район было предусмотрено средств на общую сумму 2 000 000 рублей, фактически по итогам 2017 года было освоено бюджетных средств на сумму 1 649 161 рублей, процент освоения средств по программе составил 82,5%,  остаток неиспользованных средств  350 839 рублей.

Расходование денежных средств по программе в 2017 году в разрезе основных мероприятий и мероприятий программы сложилось следующим образом:

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Объем финансиро- вания на 2017 год, тыс.руб. | Освоено средств в 2017 году, тыс.руб. | Процент освоения средств, % | Остаток неисполь-зованных средств, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие № 1: Участие в Международных и российских конгрессно-выставочных мероприятиях, организация и проведение районных мероприятий (форумов, выставок, «круглых столов», семинаров), обеспечение участия делегации «Ейского района», уплата регистрационных взносов | 1808,3 | 1571,2 | 86,89 | 237,1 |
| 1.1 | Мероприятие 2: Участие в Российском инвестиционном форуме, г. Сочи, обеспечение участия делегации «Ейского района», уплата регистрационных взносов | 284,6 | 284,6 | 100,00 | --- |
| 1.2 | Мероприятие 3: Организация и проведение районного форума | 1223,8 | 1223,7 | 99,99 | 0,1 |
| 1.3 | Мероприятие 4: Разработка (актуализация) бизнес-планов (технико-экономических обоснований) инвестиционных проектов | 299,9 | 62,9 | 20,97 | 237,0 |
| 2 | Основное мероприятие № 2: Обеспечение функционирования Инвестиционного портала администрации муниципального образования Ейский район | 78,0 | 78,0 | 100,00 | --- |
| 2.1 | Мероприятие 2: Сопровождение Инвестиционного портала администрации муниципального образования Ейский район | 78,0 | 78,0 | 100,00 | --- |
| 3 | Основное мероприятие №3: Участие в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации | 113,7 | 0 | 0 | 113,7 |
|  | Всего по программе | 2000,0 | 1649,2 | 82,5 | 350,8 |

Неполное освоение средств по программе произошло за счет следующих мероприятий:

По основному мероприятию № 1 «Участие в Международных и российских конгрессно-выставочных мероприятиях, организация и проведение районных мероприятий (форумов, выставок, «круглых столов», семинаров), обеспечение участия делегации «Ейского района», уплата регистрационных взносов»  - мероприятию 4 «Разработка (актуализация) бизнес-планов (технико-экономических обоснований) инвестиционных проектов» в 2017 году в рамках подготовки участия муниципалитета в Российском инвестиционном форуме были предусмотрены средства на оплату работ по разработке новых бизнес-планов (технико - экономических обоснований) инвестиционных проектов  и  актуализации, ранее размещенных в Единой системе инвестиционных предложений Краснодарского края проектов (план - 299900 рублей, факт – 62900 рублей, исполнение – 21%, экономия – 237000 рублей).

Неполное освоение средств по данному мероприятию получено в связи с проведением департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края политики по дальнейшему сокращению расходов муниципальных образований на участие в Форуме и соответственно поступившая в муниципалитеты на исполнение Концепция презентации инвестиционного потенциала Краснодарского края на Российском инвестиционном форуме, а также План-график по ее подготовке (письмо департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 1 декабря 2017 года  № 233-7619/17-03-03 «О подготовке к Российскому инвестиционному форуму в г.Сочи») не содержали в себе требование по полному обновлению пакетов документов, а значит необходимость в проведении и оплате данных работ в декабре 2017 года не возникла.

Работы по полной актуализации пакетов документов, размещенных в Единой системе инвестиционных предложений Краснодарского края, и разработке новых инвестиционных проектов планируется провести во втором полугодии 2018 года.

По основному мероприятию № 3 «Участие в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации» в 2017 году в программе были предусмотрены средства на оплату участия сотрудников управления в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации по инвестиционному направлению на сумму 113700 рублей. Фактически данные средства остались не освоенными по причине не поступления от департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края утвержденного перечня организаций, рекомендуемых муниципалитетам, для сотрудничества в данной области.

Исполнение целевых показателей

муниципальной программы по итогам 2017 года:

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Плановое значение 2017 год | Фактическое значение 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | % к предыду-щему году | 88,7 | 102,5 |
| 2 | Количество соглашений в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Ейского района | единиц | 3 | 2 |
| 3 | Создание новых рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов на территории Ейского района | единиц | 175 | 175 |

Проведена оценка эффективности муниципальной программы муниципального образования Ейский район «Инвестиционное развитие Ейского района» за 2017 год. В результате, эффективность реализации муниципальной программы признана средней.